**আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | ভিত্তি বছর  ২০১৫-২০১৬ | লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮ | | | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০১৮-২০১৯ | | প্রক্ষেপণ  ২০১৯-২০২০ |
| অসাধারণ | | অতি উত্তম | উত্তম | | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | | ৯০% | ৮০% | | ৭০% | ৬০% |
| আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [১] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা | ৬ | [১.১] ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল | [১.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | | ১৫-০৫-২০১৭ | ১৬-০৫-২০১৭ | | ১৭-০৫-২০১৭ | ১৮-০৫-২০১৭ | ১৯-০৫-২০১৭ |  |  | |
| অর্জন | | ৩০-০৪-২০১৭ |  | |  |  |  |  |  | |
| [১.২] ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | [১.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | | ১৪-০৮-২০১৭ | ১৬-০৮-২০১৭ | | ১৭-০৮-২০১৭ | ১৮-০৮-২০১৭ | ২১-০৮-২০১৭ |  |  | |
| অর্জন | | ১০-০৭-২০১৭ |  | |  |  |  |  |  | |
| [১.৩] ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক করমসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | [১.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | | ৪ | ৩ | | ২ |  |  |  |  | |
| অর্জন | | ১ |  | |  |  |  |  |  | |
| [১.৪] ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | [১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩১-০১-২০১৮ | ০১-০২-২০১৮ | | ০২-০২-২০১৮ | ০৫-০২-২০১৮ | ০৬-০২-২০১৮ |  |  | |
| অর্জন | | --- |  | |  |  |  |  |  | |
| [১.৫] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | [১.৫.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩০-০৬-২০১৭ |  | |  |  |  |  |  | |
| অর্জন | | ২০-০৬-২০১৭ |  | |  |  |  |  |  | |
| [১.৬] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান | [১.৬.১] বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা | সংখ্যা | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩ | ২ | | ১ |  |  |  |  | |
| অর্জন | | --- |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | ভিত্তি বছর  ২০১৫-২০১৬ | লক্ষ্যমাত্রা/  অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮ | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০১৮-২০১৯ | প্রক্ষেপণ  ২০১৯-২০২০ |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | | | | | | | | | |
| [২] কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন | ৫ | [২.১] ই ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন | [২.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ২৮-০২-২০১৮ | ৩০-০৩-২০১৮ | ৩০-০৪-২০১৮ | ৩১-০৫-২০১৮ | ২৯-০৬-২০১৮ |  |  |
| অর্জন | --- |  |  |  |  |  |  |
| [২.২] পি,আর,এল, শুরুর ০২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পি,আর,এল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ | [২.২.১] পি,আর,এল, শুরুর ০২ মাস পূর্বে সংশ্লিশট কর্মচারীর পি,আর, এল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারিকৃত | % | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ |  |  |
| অর্জন | --- |  |  |  |  |  |  |
| [২.৩] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন | [২.৩.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিকসংখ্যক অনলাইন সেবা চালুর লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাং তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০-১১-২০১৭ | ০৭-১২-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | ২১-১২-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ |  |  |
| অর্জন | ২৬-০৭-২০১৭ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৩.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিকসংখ্যক সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাংগ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০-১১-২০১৭ | ০৭-১২-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | ২১-১২-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ |  |  |
| অর্জন | ২৬-০৭-২০১৭ |  |  |  |  |  |  |
| [২.৪]অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ | % | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ |  |  |
| অর্জন | ১০০ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | ভিত্তি বছর  ২০১৫-২০১৬ | লক্ষ্যমাত্রা/  অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮ | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০১৮-২০১৯ | প্রক্ষেপণ  ২০১৯-২০২০ |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | | | | | | | | | |
| [৩] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | ৩ | [৩.১] সরকারি কর্মসম্পয়াদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [৩.১.১] প্রশিক্ষণের সময়\* | জনঘণ্টা | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ |  |  |
| অর্জন | --- |  |  |  |  |  |  |
| [৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | [৩.২.১] ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১-০৭-২০১৭ | ১৪-০৮-২০১৭ |  |  |  |  |  |
| অর্জন | ১৭-০৭-২০১৭ |  |  |  |  |  |  |
| [৩.২.২] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৪ | ৩ | ২ |  |  |  |  |
| অর্জন | ১ |  |  |  |  |  |  |
| [৪] কর্মপরিবেশ উন্নয়ন | ৩ | [৪.১] অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা | [৪.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন | সংখ্যা | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ |  |  |  |  |
| অর্জন | নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় |  |  |  |  |  |  |
| [৪.২] সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (Waiting Room)-এর ব্যবস্থা করা | [৪.২.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দ্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ |  |  |  |  |
| অর্জন | --- |  |  |  |  |  |  |
| [৪.৩] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা | [৪.৩.১] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ |  |  |  |  |
| অর্জন | পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত গুগল ফর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে |  |  |  |  |  |  |
| [৫] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা | ২ | [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ |  |  |
| অর্জন | ১০০ |  |  |  |  |  |  |
| [৫.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ | [৫.২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫-১০-২০১৭ | ২৯-১০-২০১৭ | ১৫-১১-২০১৭ | ৩০-১১-২০১৭ | ১৫-১২-২০১৮ |  |  |
| অর্জন | ০৪-০৭-২০১৭ |  |  |  |  |  |  |
| [৬] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ১ | [৬.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৬.১.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১.০০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ |  |  |
| অর্জন | --- |  |  |  |  |  |  |

\*সাময়িক (Provisional) তথ্য

সেকশন ৩

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | ভিত্তি বছর  ২০১৫-২০১৬ | লক্ষ্যমাত্রা / অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮ | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০১৮-২০১৯ | প্রক্ষেপণ  ২০১৯-২০২০ |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | | | | | | | | | |
| [১] সরকারি কর্মচারীগণের অনুকূলে বাসা/গ্যারেজ বরাদ্দ প্রদান  এবং | ২০ | [১.১] বাসা বরাদ্দকরণ | [১.১.১] বরাদ্দকৃত বাসা | সংখ্যা | ১০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০০ | ২৫০ | ২০০ | ১৫০ | ১০০ |  |  |
| অর্জন | ২৩৭ |  |  |  |  |  |  |
| [১.২] অবৈধ বসবাসের ক্ষেত্রে বাসার বরাদ্দ বাতিলকরণ | [১.২.১] বাতিলকৃত বাসা | সংখ্যা | ০৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ | ৪০ | ৩০ | ২০ | ১০ |  |  |
| অর্জন | ৩৯ |  |  |  |  |  |  |
| [১.৩] সরকারি অর্থায়নে ত্রয়কৃত গাড়ী রাখার জন্য গ্যারেজ বরাদ্দ প্রদান | [১.৩.১] বরাদ্দকৃত গ্যারেজ | সংখ্যা | ০৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১০ | ৯ | ৮ | ৭ | ৬ |  |  |
| অর্জন | ১৫ |  |  |  |  |  |  |
| [২] সরকারি কর্মচারীগণের অনুকূলে না-দাবি সনদ প্রদান | ১০ | [২.১] সাময়িক না-দাবি সনদ প্রদান | [২.১.১] প্রদানকৃত সাময়িক না-দাবি সনদ | % | ০৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ | ৪০ | ৩০ | ২০ | ১০ |  |  |
| অর্জন | ৯৫ |  |  |  |  |  |  |
| [২.২] অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চূড়ান্ত না-দাবি সনদ প্রদান | [২.২.১] প্রদানকৃত চূড়ান্ত না-দাবি সনদ | % | ০৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| অর্জন | ৯০ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | ভিত্তি বছর  ২০১৫-২০১৬ | লক্ষ্যমাত্রা / অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮ | | | | | প্রক্ষেপণ  ২০১৮-২০১৯ | প্রক্ষেপণ  ২০১৯-২০২০ |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | | | | | | | | | |
| [৩] সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বাসা সংক্রান্ত ডাটাবেজের আর্কাইভ সক্ষমতা সংযোজন | ২৫ | [৩.১] সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বাসা সংক্রান্ত ডাটাবেজের আর্কাইভ সক্ষমতা সংযোজন | [৩.১.১] তথ্যভাণ্ডার হালনাগাদকৃত ও আধুনিকীকরণ সম্পাদিত | তারিখ | ১৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১৮/০৬/২০১৮ | ২১/০৬/২০১৮ | ২৪/০৬/২০১৮ | ২৭/০৬/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৮ |  |  |
| অর্জন | BCC-তে এনকোডিংয়ের কাজ চলমান রয়েছে |  |  |  |  |  |  |
| [৩.২] সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বাসা সংক্রান্ত তথ্যাদির ডাটাবেজ আধুনিকায়ন ও হালনাগাদকরণ | [৩.২.১] পূর্বের সকল তথ্য আর্কাইভকৃত | তারিখ | ১০ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১৮/০৬/২০১৮ | ২১/০৬/২০১৮ | ২৪/০৬/২০১৮ | ২৭/০৬/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৮ |  |  |
| অর্জন | BCC-তে এনকোডিংয়ের কাজ চলমান রয়েছে |  |  |  |  |  |  |
| [৪] বিভিন্ন শ্রেণির বাসা পরিদর্শন ও অবৈধ দখল হতে উদ্ধার | ১০ | [৪.১] সরেজমিনে আবাসন এলাকা পরিদর্শন | [৪.১.১] পরিদর্শনকৃত আবাসন এলাকা | % | ০৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ |  |  |
| অর্জন | ৪১ |  |  |  |  |  |  |
| [৪.২] অবৈধ দখলে থাকা সরকারি বাসা উদ্ধার | [৪.২.১] উচ্ছেদকৃত বাসা | সংখ্যা | ০৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | ৫ |  |  |
| অর্জন | ০৩ |  |  |  |  |  |  |
| [৫] সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের কর্মচারীগণের তথ্য ভাণ্ডার তৈরি | ১৫ | [৫.১] সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের সকল কর্মচারীগণের তথ্য সংবলিত তথ্য ভাণ্ডার তৈরিকরণ | [৫.১.১] তৈরিকৃত তথ্যভাণ্ডার | তারিখ | ১৫ |  | লক্ষ্যমাত্রা | ১৮/০৬/২০১৮ | ২১/০৬/২০১৮ | ২৪/০৬/২০১৮ | ২৭/০৬/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৮ |  |  |
| অর্জন | ১৮/১০/২০১৭ |  |  |  |  |  |  |